**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

**Подключение нового (реконструируемого) объекта к электрическим сетям**

- направление заявки на технологическое присоединение к сетям энергосистемы владельцем энергопринимающего устройства физическим или юридическим лицом;

- определение сетевой организацией подхода технологического присоединения (по установленной плате приказом РЭК № 120-Э от 27.12.2018г., либо по индивидуальным проектам договоров);

- подготовка проекта договора (технических условий – приложение) о технологическом присоединении (направление в адрес заявителя);

- согласование платы за технологическое присоединение в РЭК Сахалинской Области (по индивидуальным проектам договоров);

- заключение договора на технологическое присоединение;

 -выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

- направление заявителем заявки о необходимости проверки мероприятий исполненных заявителем (в соответствии с договором) и заявки на выдачу акта о технологическом присоединении.

- проверка выполнения технических условий (исполненных заявителем), составление акта выполнения технических условий и акта о технологическом присоединении (приложение №1, №15 к ПП РФ № 861 от 27.12.2004г.);

- получение заявителем разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов (только тех объектов которые построены силами заявителя).

**Подключение строительных механизмов на период строительства объекта**

При запросе технических условий на временное электроснабжение на период строительства, такие технические условия выдаются: только после заключения договора технологического присоединения в объеме основной мощности заключенного договора, при этом заявителю предоставляются:

- технические условия на подключение строй механизмов.

**Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:**

- Подготовку, выдачу сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями;

- Разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

- Разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

- Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией в соответствии с техническими условиями;

- Проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (с оформлением по результатам такой проверки акта о выполнении заявителем технических условий, актом о технологическом присоединении;

- Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств;

- Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.