## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация процесса составления отчета по форме №4.15 1-6 «Сведения о распределении мощности, количестве силовых и измерительных трансформаторов, коммутационного оборудования и устройств компенсации реактивной мощности (10426)» для предоставления в информационную систему ГИС ТЭК
ДОКЛАДЧИК: Семерная Анна Владимировна Заместитель начальника ПТО ОРГАНИЗАЦИЯ: МУП "Электросервис"
2023

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Директор МУП "Электросервис" Периметр проекта: Производственно-технический отдел Границы проекта: Начало заполнения отчета, Ответ о принятии отчета на сайте ГИС ТЭК Владелец процесса: Дьяков Глеб Валерьевич Ведущий инженер ПТО Руководитель проекта: Семерная Анна Владимировна Заместитель начальника ПТО Команда проекта: Дьяков Глеб Валерьевич; Семерная Анна Владимировна; Цапаев Александр Викторович;
Описание проблемы: Длительность и трудоёмкость процесса при подготовке и формировании отчета для размещения в системе ГИС ТЭК Ключевой риск: Штрафы за несвоевременное предоставление сведений, потеря рабочего времени сотрудников, вероятность допущения ошибок при подсчете данных.
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Время подготовки и формирования отчета, мин | 230 | 40
Количество не вовремя зданных отчетов, шт. | 1 | 0
Предоставление сопутствующих отчетов в Минэнерго, РЭК, мин. | 40 | 20
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 14.07.2023 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 14.07.2023 | 11.08.2023
1.1. Разработка текущей карты процесса | 14.07.2023 | 23.07.2023
1.2. Сбор фактических данных | 14.07.2023 | 25.07.2023
1.3. Разработка целевой карты процесса | 28.07.2023 | 11.08.2023
1.4. Разработка плана мероприятий | 28.07.2023 | 11.08.2023
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 12.08.2023 | 11.09.2023
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 12.08.2023 | 12.08.2023
2.2. Внедрение мероприятий | 13.08.2023 | 11.09.2023
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 12.09.2023 | 20.10.2023
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 12.09.2023 | 11.10.2023
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 12.10.2023 | 12.10.2023
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 13.10.2023 | 17.10.2023
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 18.10.2023 | 20.10.2023

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 230 мин Проблемы: 1. Потеря времени на поиск необходимой информации 2. Потеря времени на проверку информации 3. Длительность процесса подсчета полученных данных 4. Длительность подготовки документа, риски не предоставления отчета в срок
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало заполнения отчета
1
10 мин
Отдел ПТО исполнитель 2
Вход на сайт ГИС ТЭК, скачивание макета 4.15 1-6 для отчета
НЕТ
2
110 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Сбор данных из паспортов, просмотр схем и других технических документов трансформаторных подстанций
1
НЕТ
3
60 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Проверка соответствия полученных данных
2
НЕТ
4
20 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Подсчет количественных показателей для отчета
3
НЕТ
5
20 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Занесение данных в макет 4.15 1-6 для отчета
4
НЕТ
6
10 мин
Отдел ПТО исполнитель 2
Выгрузка макета 4.15. 1-6 в систему ГИС ТЭК
НЕТ
Выход
Ответ о принятии отчета на сайте ГИС ТЭК

## Slide 4
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| 2021 год | 2022 год | 2023 год
Вход на сайт ГИС ТЭК, скачивание макета 4.15 1-6 для отчета | 10 | 10 | 10
Сбор данных из паспортов, просмотр схем и других технических документов трансформаторных подстанций | 90 | 100 | 110
Проверка соответствия полученных данных | 60 | 60 | 60
Подсчет количественных показателей для отчета | 20 | 20 | 20
Занесение данных в макет 4.15 1-6 для отчета | 20 | 20 | 20
Выгрузка макета 4.15. 1-6 в систему ГИС ТЭК | 10 | 10 | 10
 | 210 | 220 | 230
Целевой уровень | 40 | 40 | 40

## Slide 5
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Потеря времени на поиск необходимой информации | Разрозненность мест хранения информации | Занесение данных в единое место хранения информации - это технические паспорта трансформаторных подстанций;
2 | Потеря времени на проверку информации | Анализ информации, перепроверка полученных данных для отчета в вручную | Внедрение программы ДИС Модус
3 | Длительность процесса подсчета полученных данных | Большой объем данных, потеря внимания | Автоматический подсчет данных для отчета в программе ДИС Модус
4 | Длительность подготовки документа, риски не предоставления отчета в срок | Сбор, подсчет, занесение данных в отчет вручную | Формирование отчета автоматически в программе ДИС Модус, отправка отчета в срок без задержек

## Slide 6
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 40 мин Предлагаемые решения: 1. Занесение данных в технические паспорта трансформаторных подстанций 2. Внедрение программы ДИС Модус 3. Автоматический подсчет данных для отчета в программе ДИС Модус 4. Формирование отчета автоматически в программе ДИС Модус, отправка отчета в срок без задержек.
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало заполнения отчета
1
10 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Выбор параметров в программе ДИС Модус для формирования отчета
НЕТ
2
5 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Формирование макета 4.15. 1.6 в программе ДИС Модус
НЕТ
3
20 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Проверка корректности заполнения отчета
НЕТ
4
5 мин
Отдел ПТО исполнитель 2
Выгрузка макета 4.15. 1-6 в систему ГИС ТЭК
НЕТ
Выход
Подтверждение о принятии отчета на сайте ГИС ТЭК

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Формирование технического задания для разработки функций по отчетности для программы ДИС Модус (Ответственный: Дьяков Глеб Валерьевич) | 11.09.2023 | 11.09.2023 |  | ●
2 | Реализация технического задания для функций программы ДИС Модус (Ответственный: Дьяков Глеб Валерьевич) | 11.09.2023 | 11.09.2023 |  | ●
3 | Тестирование программы ДИС Модус (Ответственный: Дьяков Глеб Валерьевич) | 11.09.2023 | 11.09.2023 |  | ●
4 | Занесение данных из технических паспортов трансформаторных подстанций в ДИС Модус (Ответственный: Цапаев Александр Викторович) | 11.09.2023 | 11.09.2023 |  | ●
5 | Внедрение программы ДИС Модус в работу (Ответственный: Дьяков Глеб Валерьевич) | 11.09.2023 | 11.09.2023 |  | ●

## Slide 8
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| 2023 год
Выбор параметров в программе ДИС Модус для формирования отчета | 10
Формирование макета 4.15. 1.6 в программе ДИС Модус | 5
Проверка корректности заполнения отчета | 20
Выгрузка макета 4.15. 1-6 в систему ГИС ТЭК | 5
 | 40
Целевой уровень | 40

## Slide 9
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 40 мин Решения:
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало заполнения отчета
1
10 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Выбор параметров в программе ДИС Модус для формирования отчета
НЕТ
2
5 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Формирование макета 4.15. 1.6 в программе ДИС Модус
НЕТ
3
20 мин
Отдел ПТО исполнитель 1
Проверка корректности заполнения отчета
НЕТ
4
5 мин
Отдел ПТО исполнитель 2
Выгрузка макета 4.15. 1-6 в систему ГИС ТЭК
НЕТ
Выход
Подтверждение о принятии отчета на сайте ГИС ТЭК

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Время подготовки и формирования отчета, мин | 230 | 40 | 40 | 
2 | Количество не вовремя зданных отчетов, шт. | 1 | 0 | 0 | 
3 | Предоставление сопутствующих отчетов в Минэнерго, РЭК, мин. | 40 | 20 | 20 | 
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 11
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 12
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Дьяков Глеб Валерьевич Ведущий инженер ПТО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Семерная Анна Владимировна Заместитель начальника ПТО
КОМАНДА ПРОЕКТА
Дьяков Глеб Валерьевич Ведущий инженер ПТО
Семерная Анна Владимировна Заместитель начальника ПТО
Цапаев Александр Викторович Инженер ПТО

## Slide 13
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Формирование технического задания для разработки функций по отчетности для программы ДИС Модус | Набор автоматических функций по отчетности в программе ДИС Модус
2 | Реализация технического задания для функций по отчетности в программе ДИС Модус | Удобство сбора и подсчета количественных и технических показателей для отчетности
3 | Тестирование программы ДИС Модус | Удобный и быстрый сбор необходимой и информации
4 | Занесение данных в технические паспорта трансформаторных подстанций в программу ДИС Модус | Хранение технических характеристик объектов в единой базе
5 | Внедрение программы ДИС Модус в работу | Заполнение отчета без потери времени, отправка отчета в срок без задержек Тиражирование на предоставление сопутствующих отчетов в Минэнерго, РЭК

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 5
Наименование мероприятия: Формирование технического задания для разработки функций по отчетности для программы ДИС Модус Эффект от мероприятия: Набор автоматических функций по отчетности в программе ДИС Модус

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 5
Наименование мероприятия: Реализация технического задания для функций по отчетности в программе ДИС Модус Эффект от мероприятия: Удобство сбора и подсчета количественных и технических показателей для отчетности

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 5
Наименование мероприятия: Тестирование программы ДИС Модус Эффект от мероприятия: Удобный и быстрый сбор необходимой и информации
СТАЛО:

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 4 / 5
Наименование мероприятия: Занесение данных в технические паспорта трансформаторных подстанций в программу ДИС Модус Эффект от мероприятия: Хранение технических характеристик объектов в единой базе
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5 / 5
Наименование мероприятия: Внедрение программы ДИС Модус в работу Эффект от мероприятия: Заполнение отчета без потери времени, отправка отчета в срок без задержек Тиражирование на предоставление сопутствующих отчетов в Минэнерго, РЭК
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 19
Спасибо за внимание.